| Принято на заседании педагогического совета МОУ ООШ села Елховка, протокол №_1_ от «_29__»августа 2011 г. |  | Утверждаю: Директор МОУ ООШ с. Елховка ___________/.Гурылева С.А../ Приказ №____82___ «29__»августа 20 11 г. |
| --- | --- | --- |

План организационно-педагогической работы

по подготовке и проведению итоговой аттестации (ГИА)

2011-2012 учебный год

МОУ ООШ села Елховка

| № п/п | мероприятия | Ответственные | Сроки | выход документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Педагогический совет по итогам 2010-2011 учебный года и планированию работы и подготовка к проведению ГИА в независимой форме на новый 2011-2012 учебный год Цель: •Планирование организационно-методической работы с уч-ся, учителями, родителями; -Утверждение плана организационно-методической работы. Принять участие в проведении ПДС для заместителей директоров по УВР (ВР) по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования. | Директор Гурылева С.А. учителя предметники Бабанова В.И., Жирнова Л.Г., Кузнецова Н.Н., Ефимова Н.В. руководитель ШМО Зубкова И.А. | Август Один раз в квартал | Протокол педагогического совета, анализ работы школы, папки «Итоговая аттестация». |
| 2. | Подбор документов, регламентирующих деятельность администрации школы, учителей и учащихся по проведению итоговой аттестации. Цель: - Документально систематизировать этап подготовки к экзаменам. | Директор Гурылева С.А. | сентябрь | Папки «Итоговая аттестация». |
| 3. | 0 проведении родительских собраний в ОУ с повесткой: 1. Результаты ГИА в 2011 г. 2. Ознакомление родителей обучающихся с положениями - «О государственной (итоговой) аттестации 9 класса» | Директор Гурылева С.А. руководитель ШМО Зубкова И.А. | сентябрь-октябрь | Протокол родительского собрания |
| 4. | Проведение родительских собраний в ОУ с повесткой: 1. Результаты ГИА (ЕГЭ) в 2011 году. 2. Ознакомление родителей и законных представителей обучающихся с положениями: - «О государственной (итоговой) аттестации 9-х и 11-х классов» в том числе и в независимой форме» в части процедуры проведения ГИА (ЕГЭ) - о конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций в ходе проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, и ЕГЭ на территории Саратовской области (процедура подачи обучающимися апелляций и их рассмотрения.) -о муниципальной (окружной) конфликтной комиссии (процедура подачи обучающимися апелляций и их рассмотрения.) | Классный руководитель Захарова Л.Н. руководитель ШМО Зубкова И.А. | сентябрь-октябрь | Заседание МО, Протокол родительского собрания |
| 5. | - О проведении диагностики обучающихся, родителей на предмет информированности о ГИА. Цель: •Диагностика интересов учащихся 9 класса. | Классный руководитель Захарова Л.Н. | Сентябрь-октябрь | Анкеты, опросники |
| 6. | Проведение с обучающимися ознакомительной работы: - с типичными ошибками по предметам, допущенными в ходе ГИА в 2011 году. - с демоверсиями по предметам - инструкциями обучающихся в ходе экзамена - процедурой подачи и рассмотрения апелляций - практической работы по заполнению бланочной продукции (бланки регистрации, бланки ответов) | Классный руководитель Захарова Л.Н., учителя предметники Руководитель ШМО Зубкова И.А. | Сентябрь-октябрь | Заседание МО Протокол |
| 7. | Оформление уголка «Готовимся к экзаменам» Цель: - Информационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации. | Классный руководитель Захарова Л.Н. учителя-предметники Бабанова В.И., Жирнова Л.Г., Кузнецова Н.Н., Ефимова Н.В., | октябрь | Стенд «Готовимся к экзаменам» |
| 8. | Педагогический совет по организации контроля подготовки проведения ГИА в независимой форме. Цель: - Отслеживание выбора предметов учащимися. - Организация консультаций по вопросам ГИА: - открытие странички в помощь родителям и обучающимся при подготовке к ГИА на сайте школы Принять участие в проведении муниципальных родительских собраний: - О результатах мониторинга родительской общественности о ГИА - О подготовке обучающихся, осваивающих образовательные программы основного образования, к государственной (итоговой) аттестации. | Директор Гурылева С.А. учителя-предметники Бабанова В.И., Жирнова Л.Г., Кузнецова Н.Н., Ефимова Н.В., Классный руководитель Захарова Л.Н. | ноябрь | Протокол педагогического совета |
| 9. | Проведение МО: 1.Ознакомление учителей предметников с результатами ГИА (9 кл.), Рассмотрение типичных ошибок, выработка рекомендаций по предупреждению их в ГИА в 2011. 2. Ознакомление с рекомендациями СарИПКиПРО по предметам по итогам ГИА -2011. 3. Ознакомление с нормативно-правовой базой по организации и проведению ГИА (9 кл.), в 2011 году. | Руководитель ШМО Зубкова И.А. | Сентябрь- октябрь 2011 | Заседание МО Протокол |
| 10. | Принять участие в обучающих семинарах на базе МО области, СарИПКиПРО | Директор Гурылева С.А. | По плану МО области, СарИПКиПРО | Протокол педагогического совета |
| 11. | Совещание при директоре Цель: - Координация действий по подготовке к итоговой аттестации | Директор Гурылева С.А. | ноябрь | Протокол совещания при директоре |
| 12. | Информирование родителей и учащихся. Цель: •Инструктаж по выбору предметов и форм экзаменов, ознакомление с положением об итоговой аттестации | Классный руководитель Захарова Л.Н. | ноябрь-декабрь | Классные родительские собрания Протокол |
| 13. | Проведение административных контрольных работ (тестирование по формату ГИА) на конец I полугодия в 9 классе. Цель: •Отслеживание результатов обученности уч-ся, их подготовка к итоговой аттестации. | Директор Гурылева С.А. учителя предметники Бабанова В.И., Жирнова Л.Г., Кузнецова Н.Н., Ефимова Н.В. | декабрь | Анализ контрольных работ Справка |
| 14. | Педагогический совет 1.Деятельность педагогического коллектива по подготовке к проведению экзаменов в 9 классе в независимой форме. 2.О проведении экзаменов в независимой форме. Цель: - Отслеживание выбора предметов учащимися. | Директор Гурылева С.А. Классный руководитель Захарова Л.Н. | декабрь | Протокол педагогического совета |
| 15. | Проверка классного журнала 9 класса. Цель: - Прохождение программы по предметам; - Соблюдение режимных моментов заполнения журналов; - Объективность выставления оценок. | Руководитель МО Зубкова И.А.. | декабрь | Аналитическая справка |
| 16. | Совещание при директоре, заседание ШМО. Цель: - Анализ результатов обученности уч-ся 9 класса; - Прохождение учебного материала и выполнение практической части; - О подготовке к итоговой аттестации. - Обозначение рекомендаций по улучшению качества образования. | Директор Гурылева С.А. учителя предметники Бабанова В.И., Жирнова Л.Г., Кузнецова Н.Н., Ефимова Н.В., руководитель МО Зубкова И.А. | январь | Совещания при директоре Протокол |
| 17. | Проведение классных часов и родительских собраний в 9 класса в целях обеспечения учащихся выпускных классов и их родителей инструктивными документами об итоговой аттестации. | Классный руководитель Захарова Л.Н. | январь | Протоколы собраний |
| 18. | Диагностика (тестирование) уч-ся 9 класса. Цель: - Уточнение перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по выбору. | Классный руководитель Захарова Л.Н. | январь | Аналитическая справка |
| 19. | Составление и утверждение графика расписания консультаций. Цель: - Информационное обеспечение подготовки итоговой аттестации | учителя- предметники Бабанова В.И., Жирнова Л.Г., Кузнецова Н.Н., Ефимова Н.В. | январь | График на стенде |
| 20. | Принять участие в проведении муниципальных родительских собраний: - О результатах мониторинга родительской общественности о ГИА - О подготовке обучающихся, осваивающих образовательные программы основного образования, к государственной (итоговой) аттестации. | Классный руководитель Захарова Л.Н. | Февраль | Протокол педагогического совета |
| 21. | Тематическая выставка литературы в библиотеке. Цель: - Оказание методической помощи уч-ся и учителям-предметникам на этапе подготовки к итоговой аттестации. | Библиотекарь Бабанова С.А. | февраль | Выставка в библиотеке. |
| 22. | Классно-обобщающий контроль в 9 классе Цель: -изучить состояние работы педагогического коллектива по подготовке к итоговой аттестации. | Директор Гурылева С.А. Классный руководитель Захарова Л.Н. | февраль | Аналитическая справка |
| 23. | Совещание при директоре, заседание ШМО. Результаты предварительного выбора предметов для итоговой аттестации. -О проведении мониторинга по основным предметам в 9 классе. | Директор Гурылева С.А. | Февраль, март | Протокол совещания при директоре |
| 24. | Принять участие в региональном мониторинге обучающихся 9 класса | Директор Гурылева С.А. | апрель | Протокол совещания при директоре. |
| 25. | Педагогический совет о проведение пробных экзаменов в 9классе (форма ГИА) Цель: - Отслеживание результатов обученности уч-ся и их подготовки к итоговой аттестации | Директор Гурылева С.А. учителя- предметники Бабанова В.И., Жирнова Л.Г., Кузнецова Н.Н., Ефимова Н.В. | март-апрель | Протокол педагогического совета |
| 26. | Педсовет о допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников Цель: - Допуск уч-ся 9 класса к итоговой аттестации в независимой форме | Директор Гурылева С.А. | май | Протокол педагогического совета, расписание на стенде. |
| 27. | Проверка классных журналов: - Объективное выставление итоговых оценок; - Организация повторения учебного материала учителями-предметниками. | Директор Гурылева С.А. Руководитель МО Зубкова И.А. | май | Аналитическая справка |
| 28. | Оформление личных дел для выписки аттестатов | Классный руководитель Захарова Л.Н. | май | Аналитическая справка |
| II этап. Проведение итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 1. | Организация итоговой аттестации выпускников школы в независимой форме (ГИА).: - Проведение в установленные сроки; - Получение свидетельств по результатам ГИА; | Директор Гурылева С.А. классный руководитель Захарова Л.Н. | май – июнь | Протокол совещания при директоре. |
| III Этап. Анализ и выработка предложений. |  |  |  |  |
| 1. | Обработка данных итоговой аттестации | учителя- предметники Бабанова В.И., Жирнова Л.Г., Кузнецова Н.Н., Ефимова Н.В. | июнь | Аналитическая справка |
| 2. | Педсовет по результатам проведения итоговой аттестации в 2011-2012 учебном году. | Директор Гурылева С.А. | июнь | Протокол педагогического совета |
| 3. | Выдача ведомостей образовательных достижений ученика (9 класс), сертификатов ЕГЭ (11 класс). |  | июнь , июль 2012 | Протокол педагогического совета |
| 4. | Проведение мониторинга в 8 классах ОУ по предварительному выбору предметов в качестве ГИА в 2011 году, формирование предварительной заявки на ГИА -2013 г. | Директор Гурылева С.А. | Май-июнь 2012 | Протокол совещания при директоре. |